## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

## АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

##### ПРИКАЗ

|  |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О внесении изменений в приказ от 08.10.2021 № 402/п |  |  |  |

В целях реализации комплекса мер, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, в соответствии с письмом министерства образования Красноярского края от 24.12.2021 № 75-18375, на основании             пунктов 11, 12, подпункта 8 пункта 28 Положения о главном управлении образования администрации города Красноярска, утвержденного распоряжением администрации г. Красноярска от 20.02. 2014 № 56,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить муниципальный план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, в новой редакции согласно приложению к данному приказу.

- Разместить муниципальный план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, на официальных сайтах в сети Интернет главного управления образования администрации города и МКУ «Красноярский информационно-методический центр».

- Начальникам территориальных отделов главного управления образования администрации города по соответствующему району города довести приказ до сведения руководителей муниципальных общеобразовательных организаций под подпись.

4.	Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

руководителя главного

управления образования						М.А. Аксенова

Величко Евгения Валерьевна,

213 06 06

Швецова Лариса Владимировна,

263 81 79

Приложение к приказу ГУО

от ___________№ ________

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся

муниципальных общеобразовательных организаций г. Красноярска, на 2021-2022 учебный год.

Цель: создание условий для формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций.

Задачи:

- развитие системы методического сопровождения педагогов муниципальных общеобразовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности педагогов;

- создание условий, способствующих внедрению в учебный процесс заданий для оценки и формирования функциональной грамотности из открытого банка, разработанного ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»;

- повышение профессионального мастерства педагогов в области формирования функциональной грамотности обучающихся;

- организация представления педагогического опыта успешных практик по формированию функциональной грамотности.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и утверждение планов мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся ОО города на 2021/2022 учебный год | Октябрь 2021 | Планы мероприятий ОО, направленные на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021/2022 учебный год | Руководители ОО |
|  | Создание раздела по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся на сайтах ГУО, КИМЦ, ОО | Октябрь 2021 | На сайтах ГУО, КИМЦ, ОО создан раздел по формированию функциональной грамотности обучающихся | ГУО, МКУ КИМЦ, Руководители ОО |
|  | Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2021/2022 учебного года, участвующих в реализации планов мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся по шести направлениям: читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление | Октябрь 2021 | Сформирована база данных обучающихся 8-9 классов 2021/2022 учебного года | ГУО, Руководители ОО |
|  | Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по направлениям: читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление | Октябрь 2021 | Сформирована база данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов | ГУО, Руководители ОО |
|  | Проведение установочного семинара для заместителей директоров и методистов ОО по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | Октябрь 2021 | Работа с открытым банком заданий по оценке функциональной грамотности, разработанным ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО». | МКУ КИМЦ, Руководители ОО |
|  | Организация методической поддержки ОО по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся в соответствии с запросами ОО по выявленным профессиональным дефицитам педагогических работников | Каждая вторая среда месяца | Оказана адресная методическая поддержка ОО | МКУ КИМЦ |
|  | Методическое сопровождение ОО по включению в учебный процесс электронного банка заданий по оценке функциональной грамотности (https://fg.resh.edu.ru ) | В течение учебного года | Оказана адресная методическая поддержка ОО | МКУ КИМЦ |
|  | Проведение городских практико-ориентированных семинаров для руководителей методических объединений (ГМО, РМО, ОМО) | Февраль 2022 | Работа с открытым банком заданий по оценке функциональной грамотности, разработанным ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО». | МКУ КИМЦ, руководители методических объединений |
|  | Проведение семинаров по определению содержания и форм организации учебной и внеучебной деятельности по формированию у обучающихся функциональной грамотности в рамках изучения предметного содержания | Ноябрь-2021-апрель 2022 | Определены способы и приёмы формирования функциональной грамотности на соответствующем предметном содержании в каждом профессиональном сообществе | МКУ КИМЦ, руководители методических объединений |
|  | Проведение семинара для заместителей директоров по УВР «Организация мониторинга формирования функциональной грамотности» | Февраль 2022 | Предложены показатели и способы мониторинга результатов формирования функциональной грамотности | МКУ КИМЦ |
|  | Формирование и обучение команд по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности: организация практико-ориентированных семинаров по управлению формированием функциональной грамотности обучающихся для заместителей директоров по УВР | Январь–Февраль 2022 | Даны управленческие, методические и педагогические аспекты формирования функциональной грамотности школьников | МКУ КИМЦ |
|  | Проведение семинара для заместителей директоров по УВР «Работа с результатами мониторинга функциональной грамотности по модели PISA» | Март 2022 | Предложен метод кейсов по работе с результатами мониторинга и принятием управленческих решений | МКУ КИМЦ |
|  | Участие в региональных вебинарах, проводимых КК ИПК, по вопросам внедрения в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности | В течение учебного года | Участники ознакомлены с вариантами включения заданий в учебные занятия | ГУО, МКУ КИМЦ, Руководители ОО |
|  | Участие в региональных вебинарах по результатам краевых диагностических работ | Февраль – Апрель 2022 | Приняли участие в вебинарах 100% ОО | ГУО, МКУ КИМЦ, Руководители ОО |
|  | Организация повышения квалификации педагогов ОО по трекам, супервизоров, тренеров-технологов для развития методической работы в направлении формирования функциональной грамотности | 2021-2022 годы | Не менее 75% работников ОО прошли обучение по трекам | МКУ КИМЦ, Руководители ОО |
|  | Организация работы ОО по внедрению в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» | В течение учебного года | Система работы ОО по внедрению в учебный процесс банка заданий | ГУО, МКУ КИМЦ, Руководители ОО |
|  | Представление успешных практик формирования функциональной грамотности в рамках краевых мероприятий («Форум управленческих практик», конференции «Современная дидактика и качество образования», «Практики развития») | В течение 2021-2022 учебного года | Представлен опыт успешных практик формирования функциональной грамотности учителями ОО города | МКУ КИМЦ, Руководители ОО |
|  | Городской педагогический марафон «Функциональная грамотность – основа жизненной профессиональной успешности обучающихся» | Март - апрель 2022 | Представлен лучший опыт по формированию функциональной грамотности (читательской, математической, естественнонаучной, финансовой, глобальных компетенций, креативного мышления) | МКУ КИМЦ, Руководители ОО |
|  | Проведение краевых диагностических работ по: читательской грамотности (4, 6 классы), математической грамотности (7 классы), естественнонаучной грамотности (8 классы), Групповой проект (4 классы) | Ноябрь 2021 – март 2022 | Краевые диагностические работы проведены. ОО получили результаты об уровне сформированности различных видов функциональной грамотности | ГУО, Руководители ОО |
|  | Мониторинг результатов краевых диагностических работ | По мере получения результатов | Информационная справка | ГУО, Руководители ОО |
|  | Анализ реализации планов мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся | Июнь 2022 | Аналитическая справка | ГУО, МКУ КИМЦ, Руководители ОО |
|  | Предъявление успешных практик по формирования функциональной грамотности обучающихся на методических площадках в рамках августовского совещания педагогических работников | Август 2022 | Предъявлены успешные практики | ГУО, МКУ КИМЦ, Руководители ОО |
|  | Обсуждение результатов формирования функциональной грамотности обучающихся на августовских педагогических советах ОО | Август 2022 | Разработан план мероприятий на 2022-2023 уч. год, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся | ГУО, Руководители ОО |
|  | Организация информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями) по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся (в том числе родительские собрания) | В течение 2021-2022 учебного года | Родители обучающихся ознакомлены с вопросами формирования функциональной грамотности. На сайтах ОО размещены информационно-просветительские материалы | Руководители ОО |
|  | Мониторинг работы педагогов ОО с банком заданий для формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся, разработанный ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» | Ежемесячно 30 числа | Информация о количестве учителей, использующих материалы банка заданий | МКУ КИМЦ Руководители ОО |